## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
STORE PAGE | 2023-07-17 |  |  | TÍN
Get Product | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 100%
Setting Cart
Add cart | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100%
Build cart | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 100%
Check error | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 100%
build scss | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 100% | TÍN
Procduct |  |  |  | TÍN
Footer
TÍN
BUILD FOLDER | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% | NIÊN
HOME PAGE | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 100% | NIÊN
ADMIN PAGE | 2023-07-18 | 2023-07-27 | 100% | NIÊN
Header | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 100% | NIÊN
product | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 100% | NIÊN
Add product | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | NIÊN
Del product | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 100% | NIÊN
Edit product | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | NIÊN
Update product | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 100% | NIÊN
Sắp xếp | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 100% | NIÊN
Validation | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 100% | NIÊN
footer | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 100% | NIÊN
vercel | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 100% | NIÊN